## 개요
과제수행계획서 |  | 비고 |  | 단 계
|  | 작 성 자 | 박정민 | 작 성 일 |  | 2024-03-07
도로명 주소 검색 과제 수행 계획서
[5 empty] | 최초작성일 : | 2024-03-07
[5 empty] | 최종수정일 : | 2024-03-07
작성자 : 박정민(jmpark@didim365.com)

## WBS
프로젝트 명 | 스프링 웹 프로젝트 기반 도로명 주소 검색 서비스 개발
시작일 | 2024-03-06
종료일 | 2024-03-19
작성자 | 박정민
작성일 | 2024-03-07
버전 | v1.0
중간발표
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
[6 empty] | D | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20
개발 전 기획과정 | [6 empty] | 2024-03-06: 입사; 2024-03-19: 프로젝트종료; 2024-03-20: 프로젝트종료
서비스 기획 및 요구사항 정리
|  | 요구사항 정의 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-07
|  | ERD 및 시스템 구성도 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-07
|  | 화면 설계서 작성 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
|  | 도로명 주소 API 설계 방식 확인 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08
인프라 구축 및 DB 설치
| VMWare 설치 및 DB 설치 | VMWare 및 CentOS 설치 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09
|  | CentOS에 MariaDB 설치 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09
|  | 개발프레임워크 MariaDB 연동 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09
기능 API 개발(Backend)
API 설계 및 개발
|  | 로그인 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09 to 2024-03-11
|  | 회원가입 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09 to 2024-03-11
|  | 도로명 주소 검색 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-09 to 2024-03-11
|  | 지도 API 검색 기능 연동 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-12
|  | 검색 이력 관리 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-12
화면 개발(Frontend)
화면 개발
|  | 로그인 화면 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-13 to 2024-03-14
|  | 회원가입 화면 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-13 to 2024-03-14
|  | 도로명 주소 검색 화면 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
|  | 도로명 주소 검색 리스트 클릭 후 지도화면 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
|  | 검색 이력 관리 화면 구현 | 완료 | 100% | 2 | bar: 2024-03-14 to 2024-03-15
추가기능 | bar: 2024-03-15
| 아이디 찾기 | 아이디 찾기 기능 및 화면 구현 | 완료 | 100% | 1 | bar: 2024-03-15
테스트
| 단위테스트 |  | 대기중 | 0% | bar: 2024-03-17 to 2024-03-18
| 통합테스트 |  | 대기중 | 0% | bar: 2024-03-17 to 2024-03-18
| 산출물 정리 |  | 진행중 | 50% | bar: 2024-03-18

## 요구사항
▣ 요구사항 수집
요구사항ID | 요구사항명 | 기능ID | 기능명 | 상세 설명 | 필수 데이터 | 선택 데이터
MEM01 | 로그인 | MEM01_LOGIN01 | 자체 로그인 기능 | 로그인한 사용자만 기능을 이용할수 있도록 한다. | 아이디, 비밀번호
|  | MEM01_LOGIN02 | 아이디 찾기 | 이름, 전화번호 입력 시 아이디 찾기 가능 | 이름, 전화번호
|  | MEM01_LOGIN03 | 비밀번호 찾기 | 사용자가 아이디, 이름, 이메일 입력시 비밀번호 찾기 가능 | 아이디, 이름, 이메일
MEM02 | 회원 | MEM02_SIGNIN | 자체 회원가입 기능 | 자체 회원가입 기능 | 아이디, 비밀번호, 이름 | 주소
|  | MEM02_MODIFY | 회원정보 수정 | 이름, 비밀번호 변경 가능
|  | MEM02_DROP | 회원 탈퇴 | 팝업 박스로 삭제 여부 확인, 비밀번호 입력 후 회원 탈퇴(정보 전부 삭제) | 비밀번호, 탈퇴 체크
MEM03 | 로그아웃 | MEM03_LOGOUT | 로그아웃 | 로그아웃버튼 클릭 시 로그아웃 완료
MAIN01 | 도로명 주소 | MAIN01_SEARCH | 도로명 주소 찾기 및 리스트 출력 | 도로명 주소 찾기 해당 주소가 있는지 조회 | 공공 오픈 API
|  | MAIN01_DOT | 도로명 주소 지도에 표시 | 도로명 주소 검색 성공 시 지도상에 위치 표시 | 공공 오픈 API,네이버지도 API
|  | MAIN01_SELECT | 검색한 도로명 주소 내역 조회 | 사용자가 입력했던 도로명 주소 내역을 조회가 가능 | DB, 네이버지도 API
ADD01 | 아이디 찾기 | MEM03_FINDID | 아이디 찾기 | 이메일과 이름, 인증번호를 통해 아이디를 찾을 수 있는 기능 | 이름, 이메일, 인증번호

## 화면 목록
대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | Screen ID | Page Title | Description | 비고
회원
| 로그인 |  | UI-A-1111 | 로그인 폼 | 로그인 화면 페이지
| 아이디 찾기 |  | UI-A-1112 | 아이디 찾기 | 이름, 이메일 인증을 통해 아이디를 찾는다. 인증번호를 통해 사용자 아이디를 확인 할 수 있다.
|  | 인증 실패 | UI-A-11121 | 이메일 인증 실패 알림 | 이메일 인증 실패에 대한 알림
|  | 본인 아이디 확인 | UI-A-11122 | 본인 아이디 확인 | 이메일 인증이 성공하면 아이디를 확인할 수 있는 페이지
| 비밀번호 찾기 |  | UI-A-1113 | 비밀번호 찾기 | 아이디, 이름, 전화번호, 이메일 인증을 통해 비밀번호를 찾는다.
|  | 인증실패 | UI-A-11131 | 인증 실패 알림 | 아이디/이름이 다르거나 인증번호가 다른 오류 메시지 알림
|  | 본인 비밀번호 확인 | UI-A-11132 | 본인 비밀번호 확인 | 인증이 성공하면 비밀번호를 확인할 수 있는 페이지
| 회원가입 |  | UI-A-1114 | 회원가입 폼 | 회원가입 화면 페이지
|  | 아이디 중복 오류 | UI-A-11141 |  | 아이디 중복 발생 시 재입력 메시지 알림을 내보낸다.
|  | 인증실패 | UI-A-11142 | 인증 실패 알림 | 인증번호가 다른 오류 메시지 알림
|  | 회원가입 완료 | UI-A-11141 | 회원가입 완료 페이지 | 회원가입 완료 페이지
| 마이페이지 |  | UI-A-11151 | 마이페이지 | 회원 관련된 메뉴 선택 가능
|  | 회원정보 수정 | UI-A-11152 | 회원정보 수정 | 회원정보 수정
|  | 비밀번호 수정 | UI-A-11153 | 비밀번호 수정 | 비밀번호 수정
|  | 회원 탈퇴 | UI-A-11154 | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴
메인 페이지
| 메뉴 선택 |  | UI-A-2222 | 메뉴 선택 화면 | 도로명 주소 검색 및 이력 조회 선택 화면
도로명 주소
| 도로명 주소 검색, 리스트 |  | UI-A-33331 | 도로명 주소 검색에 따른 리스트 제공 | 도로명 주소 검색에 따른 리스트 제공
| 검색 리스트 클릭 시 지도 |  | UI-A-33332 | 도로명 주소 검색 리스트 클릭 시 지도 화면 제공 | 검색 후 리스트 클릭 시 해당 도로명 주소 지도 좌표 화면 제공
| 도로명 주소 검색 이력 |  | UI-A-33332 | 도로명 주소 검색 이력 | 사용자가 주소 검색 이력 화면을 조회하는 페이지
추가
| 아이디 찾기 |  | UI-A-44444 | 아이디 찾기 페이지 | 이메일, 이름, 인증번호를 통한 아이디 찾기 페이지

## 테이블정의서(회원)
테이블정의서 |  |  |  |  | 시 스 템 명 |  |  | 도로명 주소 API 과제 프로젝트 | 작 성 일 |  | 2024-03-19
[5 empty] | 단 계 |  |  | 분석/설계 | 작 성 자 |  | 박정민
테이블명 |  | DW_USER_SIGN_UP |  |  | 테이블한글명 |  |  | 회원가입 관리 테이블 | 확 인 자
테이블정의 |  | 회원가입 페이지에서 가입한 사용자에 대한 테이블
No | 컬럼명 |  | 컬럼한글명 | 데이터타입 |  | Null | PK | 설명 |  | 비고
1 | userid |  | 사용자 아이디 | VARCHAR(50) |  | Not Null
2 | memNb |  | 회원번호 | VARCHAR(6) |  | Not Null | PK
3 | password |  | 비밀번호 | VARCHAR(100) |  | Not Null
4 | name |  | 사용자이름 | VARCHAR(50)
5 | email |  | 사용자 이메일(본인인증 용) | VARCHAR(50)
6 | sighUpdate |  | 가입일자 | VARCHAR(10)
7 | insertTime |  | 적재일자 | VARCHAR(30)

## 테이블정의서(회원검색이력관리)
테이블정의서 |  |  |  |  | 시 스 템 명 |  |  | 도로명 주소 API 과제 프로젝트 | 작 성 일 |  | 2024-03-19
[5 empty] | 단 계 |  |  | 분석/설계 | 작 성 자 |  | 박정민
테이블명 |  | DW_USER_ADDR_SEAR_HIS |  |  | 테이블한글명 |  |  | 사용자 검색이력 관리 테이블 | 확 인 자
테이블정의 |  | 사용자가 검색창에 입력한 검색어 관리 테이블
No | 컬럼명 |  | 컬럼한글명 | 데이터타입 |  | Null | PK | 설명 |  | 비고
1 | memNb |  | 회원번호 | VARCHAR(6) |  |  | FK,PK
2 | searchJuso |  | 도로명검색어 | VARCHAR(255)
3 | searchCount |  | 검색횟수 | INT(255)
4 | insertTime |  | 적재시간 | VARCHAR(30)
5 | searchTime |  | 검색시간 | VARCHAR(30) |  |  | PK

## 개발업무일지
개발업무일지 ( 2024년 3월 7일 ~ 3월 19일 )
부서명 | BIZ컨설팅1센터 | 직위 | 사원 | 성명 | 박정민
[요일별 업무요약]
일자 | 진행업무 |  | 특이사항
3/7 (목) | - 과제수행계획서 작성 WBS, 요구사항, 화면목록 - 화면설계서 작성
3/8 (금) | - 화면설계서 작성 - 플로우 차트, 메뉴구조, 화면목록 작성 - API 명세서 작성 - VMWare Fusion 설치
3/9 (토) | - VMWare CentOS 설치 - CentOS 설치, MariaDB 설치 |  | VM설치 후 CentOS .dmg 파일 다운 시 다음과 같은 오류 메시지 확인 This virtual machine cannot be powered on because it requires the X86 machine architecture, which is incompatible with this Arm machine architecture host. -> CentOS 이미지 파일 x86_64 대신 arm64 이미지 파일로 다운 시 오류 해결 MariaDB 설치 후 ping, firewalld, telent등 방화벽 오픈하여 확인했지만 연결이 되지 않는 현상 -> MariaDB 외부 접속 권한을 주어야 했음. grant 명령어를 통해 외부 접속 허용 후 정상적으로 연동됨.
3/10 (일) | - index.html nav, header 화면 개발 - 네이버API 지도 연동 검색어 입력 시 좌표점 찍기 - 로그인 화면 개발 |  | 검색 후 바로 지도 좌표점을 찍었지만 요구사항은 검색 후 도로명 리스트 클릭 후 지도가 노출되어야 하는 진행과정이 있어야함. -> 수정완료(3/11(월))
3/11 (월) | - 공공 API 연동하여 검색에 따른 도로명 주소 리스트 출력 API, 화면 개발 - 네이버 지도 API 연동 , 검색에 따른 리스트 클릭 시 지도 마커 출력 화면 개발 - gitlab 연동 - 회원가입 API 및 화면 개발 |  | 공공 API에서 도로명 주소를 가져올때 갯수와 페이지를 지정해서 가져와야함 totalCount를 이용해 전체 목록을 가져올때 갯수와 페이지를 정해서 가져올때보다 속도차이가 발생함. -> 추후 수정을 통해 개선을 해보려함. 회원가입 개발 시 비밀번호를 security을 입히지 않고 입력한 그대로 비밀번호를 저장하고 있음. -> 추후 로그인과 함께 비밀번호 저장 방식 변경 예정 공공API 리스트를 가져올때 의미없는 a 태그 생성이 반복되는 현상이 발생 -> </div> 태그가 빠져있었음 수정을 통해 정상적으로 리스트 출력 확인
3/12 (화) | - 중간발표 - Mybatis사용방법 공부 - 회원가입 Mybatis 로 변경 - 중복 아이디 체크, 비밀번호 체크 구현 - 로그인 구현
3/13 (수) | - 로그인 구현 |  | 로그인 후 토큰이 생성되었지만 상태도 200이였지만 response 응답이 success가 아닌 error 부분이 계속 실행되는 문제가 발생 -> 값을 받아오는 dataType을 지정해주지 않았기 때문에 발생한 문제, 받아오는 데이터 타입이 없는 경우 text를 사용하여 해결, 만약 이를 생략했을 경우 JQuery가 MIME타입들을 보면서 자동으로 결정
3/14 (목) | - 검색 기록 저장 DB 설계 - 검색 기록 저장 API 구현 |  | SQL Error : java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: (conn=1087) Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails -> controller 에서 값을 받아온 뒤 service로 파라미터를 바꿔서 넘겨주고 있었음. 파라미터 수정을 통해 해결
3/15 (금) | - 검색 이력 화면 개발 & 이력에서 검색어 클릭 후 지도보기
3/16 (토)
3/17 (일)
3/18 (월) | - 아이디 찾기 기능 구현 - 아이디 찾기 화면 개발 - 검색 기록 삭제하기 기능구현 - 주석 추가, 코드 정리 - 검색 기록 화면 수정 - 이메일, 비밀번호 유효성 검사 추가
3/19 (화) | - 산출물 정리